## 00_GLOBAL
Client | KAM | Sponsor | CA cible | % marge | Marge cible | Nb actions | % Avancement | Statut global | Nombre de rendez-vous à venir | Next step clé
MAIF | Robin | Fred | 250k | 50% | 125k | 3 |  | Préparer KIT d'ouverture |  | RDV Uzyne
DANONE | Coline | Fred | 800k | 35% | 240k | 3 |  |  |  | ROI Circana
PROSOL | Victor | JÏZ | 700k | 30% | 250k | 3 |  |  |  | Kit ouverture
KRONENBOURG | Stéphanie | Elliot | 1200k | 33% | 370k | 3 |  |  |  | Tourtel Twist
CCEP | Pauline | Fred | 1000k | 37% | 370k | 3 |  |  |  | Sécurisation livraisons

## MAIF
Action | Pilote | Support | Deadline | Impact attendu | Statut | Avancement % | En retard ? | Prochaine action | Commentaire
RDV UZYNE | Robin |  | 31/03/2026 | Accès décideur | 🟠 | 50 |  | Préparer DECK
Intégrer brief global | Robin |  | 15/04/2026 | 1 opé signée | 🔴 | 20 |  | Formaliser reco

## DANONE
Action | Pilote | Support | Deadline | Impact attendu | Statut | Avancement % | En retard ? | Prochaine action | Commentaire
ROI CIRCANA | Coline |  | 30/04/2026 | Preuve ROI | 🟠 | 60 |  | Budget
ONE TEAM | Coline |  | 30/04/2026 | Projet 360 | 🔴 | 20 |  | RDV interne
ACHATS | Coline |  | 31/05/2026 | Massification | 🟢 | 100 |  | OK

## PROSOL
Action | Pilote | Support | Deadline | Impact attendu | Statut | Avancement % | En retard ? | Prochaine action | Commentaire
Présentation Social Ads | Victor |  | 30/03/2026 | Intégrer DP | 🟠 | 50 |  | Préparer KIT d'ouverture
RDV Grand Frais | Victor | Stéphanie | 30/03/2026 | Relation DMK | 🔴 | 10 |  | Fixer date
Business Review | Victor |  | 01/06/2026 | Structurer relation | 🟠 | 40 |  | Préparer CR

## KRONENBOURG
Action | Pilote | Support | Deadline | Impact attendu | Statut | Avancement % | En retard ? | Prochaine action | Commentaire
Meetings cross catégorie | ALL |  | 31/03/2026 | 3 briefs | 🟠 | 50 |  | Planifier RDV
Resignature Tourtel Twist | SPE |  | 30/06/2026 | CA sécurisé | 🔴 | 30 |  | Relance client
Contrat pluriannuel | SPE/CDI |  | 31/12/2026 | LT |  | 0 |  | Préparer offre

## CCEP
Action | Pilote | Support | Deadline | Impact attendu | Statut | Avancement % | En retard ? | Prochaine action | Commentaire
Sécurisation projets en cours | Pauline |  | 15/04/2026 | Confiance client | 🟠 | 50 |  | Suivi delivery
Cartographie décideurs | Pauline |  | 30/04/2026 | Accès stratégique | 🔴 | 20 |  | Identifier contacts clés
Leviers alternatifs CHR | Pauline |  | 30/05/2026 | Nouveaux revenus |  | 0 |  | Explorer circuits
Présence terrain renforcée | Pauline |  | 15/04/2026 | Visibilité | 🟠 | 40 |  | Planifier visites